Vorgangsliste

(als tabellarische Auflistung)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorgangs-Nr.** | **Vorgangsbezeichnung** | **Vorgänger** | **Nachfolger** | **Vorgangsdauer**  (in Tagen) |
| 1 | Abstimmung des Projektumfangs | - | >1 | 7 |
| 2 | VMWare ESXi-Server bereitstellen | 1 | 3/4 | 30 |
| 3 | vCenter-Sever Konfiguration (opt.) | 2 | >4 | 7 |
| 4 | Bereitstellung des MQTT-Brokers/Server via VM | 2/3 | 7/8 | 14 |
| 5 | Install\_VM1: Firewall + VPN-Server | 2/3 | 7/8 | 14 |
| 6 | Bereitstellung des SQL+Web-Server via VM | 2/3 | 7/8 | 14 |
| 7 | Absichern des lokalen MQTT-Brokers (Auto) | 2-6 | 9 | 10 |
| 8 | Absichern der Client-Verbindungen | 2-6 | 9 | 10 |
| 9 | Cloud-Migration (Hot-Swap) |  | - | 14 |